## Gantt
id | titre | Responsable | Statut | Date statut | minutes estimées | minutes réalisées | Reste | Dépendance
1 | Exploration des formes par Helix Toolkit | [5 empty] | 0 |  | Statuts possibles:
1.1 | Prisme rectangulaire | Guillaume Le Blanc | terminée | 2018-09-13 | 120 | 120 | 0 |  | créée
1.2 | Sphère | Guillaume Le Blanc | en cours | 2018-09-13 | 180 | 150 | 30 | 1.1 | assignée
1.3 | Pyramide rectangulaire |  | créée | 2018-09-17 | 180 |  | 180 | 1.1 | attente
1.4 | Cône |  | créée | 2018-09-17 | 180 |  | 180 | 1.1 | en cours
1.5 | Cylindre |  | créée | 2018-09-17 | 180 |  | 180 | 1.1 | abandonnée
2 | Exploration des matériaux par WPF | Antoine Mailhot | en cours | 2018-09-13 | 300 | 0 | 300 |  | terminée
3 | Développement du modèle de données | [5 empty] | 0
3.1 | Développement du modèle de données C# | Alexandre Parent | attente | 2018-09-13 | 300 |  | 300
3.2 | Exploration de la persistance des propriétés de Helix Toolkit & WPF |  | créée | 2018-09-13 | 300 |  | 300 | 3.1
3.3 | Développement de l'initialisation de la base de données | Alexandre Parent | attente | 2018-09-13 | 180 |  | 180
4 | Exploration de la sélection d'une forme |  | créée | 2018-09-13 | 300 |  | 300
5 | Exploration de la transformation d'une forme | [5 empty] | 0
5.1 | Déplacement d'une forme |  | créée |  | 180 |  | 180
5.2 | Modification de la taille d'une forme |  | créée |  | 180 |  | 180
6
7
8
9
10
11

## T1.5
Titre | Cylindre
Description | Ajouter un cylindre dans le viewport 3D.
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-17 | Antoine Mailhot | créée
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps

## T1.4
Titre | Cône
Description | Ajouter une cône dans le viewport 3D.
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-17 | Antoine Mailhot | créée
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps

## T1.3
Titre | Pyramide rectangulaire
Description | Ajouter une pyramide rectangulaire dans le viewport 3D.
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-17 | Antoine Mailhot | créée
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps

## T5.2
Titre | Modification de la taille d'une forme
Description | Modification de la taille d'une forme dans le viewport 3D.
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-13 | Antoine Mailhot | créée
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps

## T5.1
Titre | Déplacement d'une forme
Description | Déplacement d'une forme dans le viewport 3D.
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-13 | Antoine Mailhot | créée
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps

## T4
Titre | Exploration de la sélection d'une forme
Description | Exploration de la sélection d'une forme dans le viewport 3D.
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-13 | Antoine Mailhot | créée
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps

## T3.2
Titre | Exploration de la persistance des propriétés de Helix Toolkit & WPF
Description | Exploration de la persistance des propriétés de Helix Toolkit et de WPF.
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-13 | Antoine Mailhot | créée
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps

## T3.1
Titre | Développement du modèle de données C#
Description | Developpement du modèle de données dans C#.
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-13 | Antoine Mailhot | créée
|  | 2018-09-13 | Alexandre Parent | attente
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps

## T3.3
Titre | Développement de l'initialisation de la base de données
Description | Développement de l'initialisation de la base de données.
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-13 | Antoine Mailhot | créée
|  | 2018-09-13 | Alexandre Parent | attente
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps

## T2
Titre | Exploration des matériaux par WPF
Description | Exploration des matériaux dans WPF ainsi que leur remplissage.
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-13 | Antoine Mailhot | créée
|  | 2018-09-13 | Antoine Mailhot | en cours
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps

## T1.2
Titre | Sphère
Description | Ajouter une sphère dans le viewport 3D.
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-13 | Antoine Mailhot | créée
|  | 2018-09-13 | Guillaume Le Blanc | en cours
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps
|  | 2018-09-13 | Guillaume Le Blanc | 150

## T1.1
Titre | Prisme rectangulaire
Description | Ajouter un prisme rectangulaire dans le viewport 3D.
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-13 | Antoine Mailhot | créée
|  | 2018-09-13 | Guillaume Le Blanc | en cours
|  | 2018-09-13 | Guillaume Le Blanc | terminée
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps
|  | 2018-09-13 | Guillaume Le Blanc | 120