## Gantt
id | titre | Responsable | Statut | Date statut | minutes estimées | minutes réalisées | Reste | Dépendance
1 | Exploration des formes par Helix Toolkit | [5 empty] | 0 |  | Statuts possibles:
1.1 | Prisme rectangulaire | Guillaume Le Blanc | terminée | 2018-09-13 | 120 | 120 | 0 |  | créée
1.2 | Sphère | Guillaume Le Blanc | en cours | 2018-09-13 | 180 | 150 | 30 | 1.1 | assignée
1.3 | [6 empty] | 0 | 1.1 | attente
1.4 | [6 empty] | 0 | 1.1 | en cours
1.5 | [6 empty] | 0 | 1.1 | abandonnée
1.6 | [6 empty] | 0 | 1.1 | terminée
2 | Exploration des matériaux par WPF | Antoine Mailhot | en cours | 2018-09-14 | 300 | 0 | 300
3 | Développement du modèle de données | [5 empty] | 0
3.1 | Développement du modèle de données C# | Alexandre Parent | attente | 2018-09-14 |  |  | 0
3.2 | Exploration de la persistance des propriétés de Helix Toolkit & WPF |  | créée | 2018-09-14 |  |  | 0 | 3.1
3.3 | Développement de l'initialisation de la base de données | Alexandre Parent | attente | 2018-09-14 |  |  | 0
4 | Exploration de la sélection d'une forme |  | créée | 2018-09-14 |  |  | 0
5 | Exploration de la transformation d'une forme | [5 empty] | 0
5.1 | Déplacement d'une forme |  | créée |  |  |  | 0
5.2 | Modification de la taille d'une forme |  | créée |  |  |  | 0
6
7
8
9
10
11

## T1.2
Titre | Produire la carte géo
Description | Le graphique de la carte, les composants interactifs de déplacement et la fonctionnalité de déplacement
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-14 |  | En cours
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps
|  | 2018-09-14 |  | En cours

## T1.1
Titre | Prisme rectangulaire
Description | Ajouter un prisme rectangulaire dans viewport 3D
Historique des statuts
|  | Date | Ressource | Statut
|  | 2018-09-13 |  | en cours
|  | 2018-09-13 |  | terminée
Historique de l'effort
|  | Date | Ressource | Temps
|  | 2018-09-13 |  | en cours
|  | 2018-09-13 |  | terminée